## Sheet1
2017年度教学“质量工程”项目工作计划
序号 | 工作内容 | 学校要求及时间安排 | 计划时间节点 | 预计教育厅 启动时间
1 | 开展省2014年教改立项结题工作 | 校内下发通知 | 2017-04-07 | 2017-04-30
|  | 依据校内结题要求提交结题材料 | 4月14日--4月18日
|  | 组织校内教改课题评审 | 4月19日--4月21日
|  | 撰写我校结题情况汇报材料、公文等。 | 4月24日--4月28日
2 | 省教学名师遴选 | 校内下发通知 | 2017-04-07 | 2017-04-30
|  | 组织校内专家评审，确定推荐人选 | 2017-05-10
|  | 依据专家修改意见对申报材料进行修改 | 2017-05-12
3 | 启动建设校外实践教育基地 | 校内下发通知 | 2017-04-07 | 2017-04-30
|  | 院系组织专门负责人深入学习近几年省里关于大学生校外实践教育基地建设的理念和主要内容，确定本学院是否参与上报，并初步形成具有特色的校外实践教育基地建设理念。拟申报院系填写申报书和准备相关支撑材料。 | 4月7日--4月15日
|  | 学校组织遴选，确定2017年校级校外实践教育基地名单，并对推荐上报省级的项目提出修改意见 | 4月17日--4月21日
|  | 相关院系依据专家意见对申报材料进行修改和补充 | 4月22日--4月30日
4 | 启动建设实验教学示范中心 | 校内下发通知 | 2017-04-07 | 2017-04-30
|  | 根据省级实验教学示范中心建设的目标和要求，各院系结合自身情况，统筹相关各类实验资源，鼓励学科专业交叉。各院系确定是否上报，并初步形成具有特色的建设理念。拟申报院系填写申报书和准备相关支撑材料。 | 4月7日--4月15日
|  | 学校组织遴选，确定2017年校级实验教学示范中心名单，并对推荐上报省级的项目提出修改意见 | 4月17日--4月21日
|  | 相关院系依据专家意见对申报材料进行修改和补充，进一步完善上报材料 | 4月22日--4月30日
5 | 启动建设虚拟仿真实验教学中心 | 校内下发通知 | 2017-04-07 | 2017-04-30
|  | 根据省级虚拟仿真实验教学示范中心建设的目标和要求，请各院（系)统筹规划，整合现有仿真资源，根据虚拟仿真中心建设的原则，确定建设的必要性和是否参与上报。拟申报院系填写申报书和准备相关支撑材料，对虚拟仿真教学资源进行建设。 | 4月7日--4月15日
|  | 拟申报院系填写申报书和准备相关支撑材料，对虚拟仿真教学资源进行建设 | 4月1日--4月15日
|  | 相关院系依据专家意见对申报材料进行修改和补充，进一步完善上报材料 | 4月22日--4月30日
6 | 遴选课程体系国际化改革试点专业 | 校内下发通知 | 2017-04-07 | 2017-05-01
|  | 拟申报专业从国际化的人才培养要求、国际化的课程目标、国际化的课程设置、国际化的课程内容、国际化的课程教学过程、国际化的课程实践体系、参与国际评估等方面准备材料，填写相关表格 | 4月7日--4月14日
|  | 组织校内专家评审，确定拟申报专业并提出修改意见 | 4月15日--4月19日
|  | 相关专业依据专家修改意见对申报材料进行修改 | 4月20日--4月26日
7 | 本科专业信息填报，服务考生报考 | 校内下发通知，做好本科专业相关信息的收集整理工作 | 2017-04-07 | 2017-06-30
|  | 各专业从初始化信息、生源情况、人才培养情况、教师队伍、教学条件、研究与成果、质量保障、教学效果、专业特色等方面准备材料填写相关表格 | 5月2日--5月20日
|  | 组织校内专家组审核并提出修改意见 | 5月21日--5月28日
|  | 各专业依据审核意见对填报进行修改、上传 | 5月29日--5月30日
8 | 对“十二五”实践教学类项目进行验收 | 根据省里要求，通知相关项目负责人填报数据并开展自评工作 | 2017-07-30 | 2017-07-30
9 | 转型示范专业遴选 | 校内下发通知，做好规划、建设、相关信息的收集整理等工作 | 2017-04-07 | 2017-11-30
|  | 拟申报专业准备材料，填写相关表格；已建专业准备经验交流材料 | 11月2日--11月15日
|  | 组织校内专家评审，确定拟申报专业并提出修改意见 | 11月16日--11月21日
|  | 相关专业依据专家修改意见对申报材料进行修改 | 11月22日--11月30日